## 工作表1
頁面 | 細項 | 圖片需求規格/目前狀況
－首頁 | 側子選單圖片大小呈現 | 320 X 285
| 輪播圖大小呈現 | 1600 X 900
| 最新消息縮圖呈現 | 125 X 125(1:1方形圖片)
| 最新活動縮圖呈現 | 420 X 350(6:5長方圖片)
| 裝飾橫幅圖片01呈現 | 1440 X 840(視差滾動)
| 活動影片大小呈現 | 850 X 520
| 活動影片縮圖呈現 | 200 X 150(4:3長方圖片)
| 年度功德縮圖呈現 | 400 X 300(4:3長方圖片)
| 年度功德影片呈現 | 850 X 600
| 裝飾橫幅圖片02呈現 | 1900 X 960(視差滾動)
－分頁 | 橫幅圖片大小呈現 | 1600 X 560
蓮生活佛
－蓮生活佛 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
| 真佛宗創辦人 | 750 X 900
| 裝飾橫幅圖片 | 1200 X 720
| 真佛宗團體圖 | 1000 X 600
－根本傳承上師 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
| 根本傳承上師 | 1000 X 450(期望寬度在1040)
| 傳承圖片 | 735 X 1027(新製)
| 根本傳承上師 | 520 X 660(期望寬度在700px以上)
－真佛傳承 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
| 淵源圖片 | 670 X 1012(舊站圖，期望700以上)
－蓮生活佛文集 | 靜態資料 | 1.舊站呈現是單頁呈現 2.提出需求希望做成子頁(但未告知子頁的分頁標籤以及內容) 目前先將標籤改為子頁(共6頁)，但各文集連結未提供
| 蓮生活佛圖片 | 450 X 700 (作家示意圖，期望675 X 1050)
| 最新上架文集圖 | 210 X 300(期望為300 X 400以上)
| 文集圖片 | 84 X 120(期望為150 X 200以上)
密教總會
－密教總會 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
| 密教總會Banner圖片 | 1200 X 480(可提供三張此大小圖片做置換)
子頁呈現何謂密教(9頁)
－真佛宗組織架構 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
－認識台密總 | 未提供內容
－時光走廊(最新消息3)-按畫面欄位設計time_machine --OK | 靜態資料改為動態產生 | 舊站搬遷
－組織章程(文字編輯1)--OK | 同華光功德會(認識華光 - 組織章程) 是否有貴會組織章程的文案能提供，還是與功德會相同？
－現任理事長介紹 (最新消息4)-按畫面欄位設計--OK | 現任理事長介紹(加歷屆理事長)動態產生 | 是否有貴會理事長介紹的文案能提供，亦可先做好動態樣式，後續由貴會自行新增 | 自行新增
－ 密宗理監事會(文章區1)-按畫面欄位設計--OK | 歷屆名單(參考TBSN)動態產生 | 是否有貴會名單的文案能提供，亦可先做好動態樣式，後續由貴會 自行新增。名單呈現內容一切參考(華光功德會)第幾屆、職務、姓名等或者有其他想呈現的內容？
－密總會員(顯示加入密總會員資料)-按畫面欄位設計有搜尋--OK | 同華光功德會(認識華光 - 永久會員)是否有區分變動？ | 以北、中、南地區做區分，呈現總各區總人數、編號、姓名 何謂章程修改!?
－加入台密總(加入會員資料，預設不開放顯示，審核通不通過)-按畫面欄位設計--OK | 同華光功德會(華光招募 - 加入華光)是否有文案？ | 是否有招募台密總會員的文案能提供
密總任務
－台灣道場(文章區2)小圖示開關-按畫面欄位設計--OK | 列表(地區分類 + 編號、名稱、地址 )動態產生 | 會先做好動態樣式，後續由貴會自行新增
子頁(地區分類 + 編號、名稱、Google地圖)，加上資訊(文編)
－台灣弘法人員-上師名單(小知識列表1)-按畫面欄位設計--OK | 上師名單(名稱、資訊、照片)、其餘名單(名稱)動態產生 | 一切內容的呈現方式同馬密宗網站
－台灣弘法人員-法師名單(小知識列表2)這個沒有圖片-按畫面欄位設計--OK
－臨終關懷中心(文字編輯2)--OK | 靜態資料(文字、圖片)舊站搬遷 改動態產生 | 目前貴會員網站上臨終關懷分頁內的子頁，似乎沒有顯示完全，請協助確認
－密教學術討論(文字編輯3)--OK | 靜態資料(文字、圖片)舊站搬遷 改動態產生 | 想要呈現的動態內容為何種方式，所謂的未來的意思是？我目前的理解為此分頁能夠動態修改分頁要呈現的內容。
－真佛宗祕法研習(文字編輯4)--OK | 未提供內容
－社區推廣(文字編輯5)--OK | 未提供內容
－真佛宗出版社(文字編輯6)--OK | 未提供內容
－真青會台灣分會(文字編輯7)--OK | 未提供內容
護持捐款
－供佛齋僧((A56表單+訂購明細項目)-參照舊站與華光結合設計(以下皆是)--OK | 後端訂購明細項目 分成主與次類別，主類裏1(供佛齋僧、經書助印、慈善公益、會員年費) 2結緣捐贈 次類 1.捐助項目(主類裏1) 2.真佛報經書助印版面(主類裏1) 3.繳交年費項目(主類裏1) 0.結緣捐贈(主類裏2) 前端顯示分成兩類，先以主類分成兩個表單，在顯示次類內容 類別是定固定 結緣捐贈等於華光的結緣捐贈 | 舊站搬遷＋捐款(金流)
－經書助印(捐款表單+訂購明細項目)--OK |  | 舊站搬遷＋捐款(金流)
－慈善公益捐款(捐款表單+訂購明細項目)--OK |  | 舊站搬遷＋捐款(金流)
－繳交年費(捐款表單+訂購明細項目)--OK |  | 舊站搬遷＋捐款(金流)
－結緣捐贈(捐款表單+訂購明細項目)--OK |  | 同華光功德會(結緣捐贈)是否有文案？ 結緣捐贈是否有文案能提供，形式上是否同華光功德會
－廣種福田(文字編輯8)--OK | 未提供內容
－點燈祈福(文字編輯9)--OK |  | 是指(TBSN網站的持咒活動？)是否有文案、圖片提供？
－善捐查詢(捐款表單+訂購明細項目)前端查詢--OK | 同華光功德會(善捐查詢)捐款資訊查詢
皈依真佛
－事師法五十頌 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
－密教十四根本大戒 | 靜態資料(文字、圖片) | 舊站搬遷
－皈依申請(皈戒申請書資料)--OK | 表單申請，靜態資料(文字、圖片) 表單送出申請Email發送 | 舊站搬遷
－宗委會在台辦事處 |  | 這邊提到的超連結的意思為何？
密宗動態
－最新消息(套用原最新消息1)-OK(7. 最新消息) | 分頁為最新消息列表，子頁為詳細消息(文編) 動態產生
－最新活動(新增一個最新活動，有目錄層2)-OK(30. 最新活動) | 分頁為最新活動列表，子頁為詳細活動(文編) 動態產生
－結緣品影片-OK(31. 活動影片區) | 同華光功德會(影音專區)專門頁面顯示 | (新增一個活動影片，不含目錄，但有一個欄位給後端在新時會做固定選單新增時選 ，然後寫入此欄)
－活動影片-OK(31. 活動影片區)
－媒體報導-OK(31. 活動影片區)
招募義工
－招募義工(文字編輯10)--OK |  | 同華光功德會(華光招募)是否有文案提供 是否有招募義工的文案能做提供？ 這個部分目前為一個獨立的主分頁，是否有想要呈現的方式，或者同功德會，可依各種名目上傳招募訊息…
以下為上述工作清單詳細說明
文字編輯一共需要10個，做出一個，複製更改將後面增加數字，以便前端方便快速套用規則api Route /textEditorR1/.. Route /textEditorR2/..--OK
最新消息一共需要4個，目前4個完成(7. 最新消息，30. 最新活動，32. 時光走廊，33. 理事長介紹)--OK
加入台密總 與 密總會員顯示(另外製作)，(加入台密總 ，預設不開放顯示，審核通不通過)-後端則可在新增時設定開放與審核
文章區一共需要2個，已有一個在看需不要需要微調整欄位，(19. 文章區 (密宗理監事會)已調整)，(34. 台灣道場，新增)--OK
小知識列表一共需2個, 已有一個並重新更改，21上師名單--OK, 36法師名單--OK
捐款表單前端拆分兩個，但後端是共用同一個訂單表--OK 拆分成 1.中國真佛四款捐款 2.類似華光結緣捐贈 訂購項目為動態新增，如上分類成兩類(1中國真佛與，2類似華光結緣捐贈) 中國真佛訂購項目細分為三類{1.捐助項目2.真佛報經書助印版面 3.繳交年費項目} 華光結緣捐贈內無細分 在後端訂購項目新增時有兩個選單，例如:第1選單(1真佛，2華光)兩個可以選，第2選單(當選2真佛時出現次選單如上述3類123)，選華光則無 前端畫面則可以以上述來區分顯示 後端捐款表單需要可以調整繳款狀態 後端分 1護持捐款 一般捐款 2 結緣捐贈 新增結緣品 <=兩個是共用一個訂購明細項目，一般捐款下面再分項目類別有4個，結緣捐贈沒有，欄位要在調整一下
善捐查詢，為上面捐款表單的開放某幾欄資料，供前端查詢
皈依申請，參舊站https://www.tbsva.org/p8-conversion_3.php前後台
最新消息，可套用原最新消息--OK
最新活動，已增加一個新的有目錄的最新活動(API 30. 最新活動)--OK
結緣品, 活動,媒體報導的活動影片已增加在(API 31. 活動影片區)--OK
年度功德主方案，只能新增一筆--OK
訂購明細記錄，增加金額記錄